## Tasks
B1-K1, B1-K2, P1-K1
Task Name | Start Date | Priority | Due Date | Time Estimate
B1-K1-W1 Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens | 2023-03-13 | NORMAL | 2023-03-17 | 30 uur
B1-K1-W2 Uitwerken van ontwerpen | 2023-03-16 | NORMAL | 2023-03-21 | 40 uur
B1-K1-W3 Kiezen materialen en onderdelen | 2023-03-27 | NORMAL | 2023-03-31 | 30 uur
B1-K1-W4 Maken van een kostenberekening | 2023-03-22 | NORMAL | 2023-03-24 | 20 uur
B1-K2-W1 Begeleiden werkproces | 2023-04-03 | NORMAL | 2023-04-14 | 35 uur
B1-K2-W2 Bewaken begroting | 2023-04-17 | NORMAL | 2023-04-21 | 25 uur
B1-K2-W3 Uitvoeren kwaliteitscontroles | 2023-05-08 | NORMAL | 2023-05-19 | 30 uur
B1-K2-W4 Opleveren van werk | 2023-05-08 | NORMAL | 2023-05-19 | 20 uur
P1-K1-W1 Verzamelen en verwerken van productiegegevens | 2023-04-24 | NORMAL | 2023-04-28 | 20 uur
P1-K1-W2 Maken van een tekening (pakket) | 2023-05-01 | NORMAL | 2023-05-12 | 30 uur
P1-K1-W3 Organiseren van mensen en middelen | 2023-03-27 | NORMAL | 2023-03-31 | 20 uur
|  |  | Totaal: | 300 uur
Link naar online weergave planning:
https://app.clickup.com/20148251/v/li/901000636033