## Sheet1
Voorafgaande BPV |  |  | Tijdens BPV
Taak | Beschrijving taak | Verwachte tijd in minuten | Taak | Beschrijving taak | Verwachte tijd: Totaal uren is 144 uur ( 10 weken = 19.200 minuten )
Overleg praktijkbegeleider | Twee keer per week ( Maandag en Donderdag ) bespreken ik en de Praktijkbegeleider hoe ik ervoor sta. Ik kan natuurlijk altijd langs voor eventuele vragen. | 2 x 30 = 60 ( 10 weken = 600 ) | Overleg praktijkbegeleider | Twee keer per week ( Maandag en Donderdag ) bespreken ik en de Praktijkbegeleider hoe ik ervoor sta. Ik kan natuurlijk altijd langs voor eventuele vragen. | 2 x 30 = 60 ( 10 weken = 600 )
Urenregistratie | In excel een urenregistratie maken, zodat ik netjes kan bij houden wanneer ik in het fabriek heb gewerkt en wanneer op kantoor aan mijn stage uren opdrachten. | 240 | Planning maken | Planning wordt in vorm van scrum gemaakt met de behulp van Clickup. | 360
Voorbereiden mappen | Voorbereiden van mijn "BPV map" met de juiste informatie en bestanden. | 120 | Verzamelt en verwerkt ontwerpgegevens ( B1-K1-W1 ) | Het maken van een PVA ( plan van aanpak ) en PVE ( programma van eisen ) | 960
Proeven van bekwaamheid beschrijven | Duidelijke beschrijving van mijn proeven | 240 | Werkt ontwerpen uit ( B1-K1-W2 ) | Werkt een ontwerp uit in bijvoorbeeld AutoCAD of Inventor ( tekken programma ) | 1440
Bestanden layout | Bijvoorbeeld de voorblad en voettekts van bestanden al goed zetten. | 240 | Kiest materialen en onderdelen ( B1-K1-W3 ) | Globaal bepalen welke materialen en onderdelen ik nodig zou hebben voor het realiseren van mijn ontwerp. Met eventuele alternatieven keuzes. | 480
Inventor tekenen | Oefenen met inventor tekennen. Bijvoorbeeld kleine opdrachtjes na te tekenen in inventor. Dit als een goeie opwarming zodat het wat vloeiend gaat in mijn BPV moment en zodat ik ook wat meer kan doen. | 960 | Maakt een kostenberekening ( B1-K1-W4 ) | Van het onderdelenlijst een voorcalculatie voor elke onderdeel maken. | 480 | Uren Aangepast
Totaal uren | Totaal aantal verwachte uren | 2.400 minuten = 40 uur | Begeleidt werk ( B1-K2-W1 ) | Stuurt mensen aan, Ik communiceer wat ik nodig heb, goed met de desbetreffende deskundige. | 360
|  |  | Bewaakt begroting ( B1-K2-W2 ) | Houdt in de gaten wat voor geld er binnen komt er wat er uit gaat. | 240
|  |  | Voert kwaliteitscontroles uit ( B1-K2-W3 ) | Bevat een beschrijving van alle relevante afspraken, regels, procedures en veiligheids- en kwaliteitseisen die gelden voor het project. | 360
|  |  | Levert het werk op ( B1-K2-W4 ) | Controleert met bijvoorbeeld de eerdere gemaakt programma van eisen of wat je gemaakt hebt voldoet aan de specificaties en verwachtingen van de klant. Ik reageer daarnaast ook serieus en klantgericht op eventuele klachten en opmerkingen. Ik onderneem zo nodig ook passende actie. | 240
|  |  | Verzamelt en verwerkt productiegegevens ( P1-K1-W1 ) | Bespreekt de benodigde productiegegevens tijdig en regelmatig met deskundigen. Bespreekt ook met de klant of de productiegegevens compleet en juist zijn. | 240
|  |  | Maakt een tekening(pakket) ( P1-K1-W2 ) | Bevat alle noodzakkelijke werktekeningen. Ze zijn correct en voldoen aan de eisen en bedrijfsrichtlijnen. Bevat ook een volledige en correcte materiaal - en onderdelenlijst. | 600
|  |  | Organiseert mensen en middelen ( P1-K1-W3 ) | Realistische werkplanning met een correcte uitvoeringsvolgorde en inzet van personeel. Maakt bijvoorbeeld gebruik van fasering. De werkzaamheden zijn goed op elkaar afgestemd en is goed gecommuniceerd. | 360
|  | Proeven voor onderhoudswerk | Begeleidt testen van producten en systemen ( P1-K2-W1 ) | Zorg voor een onderlinge taakverdeling die past bij ieders individuele capaciteiten, Geeft duidelijke instructies aan de collega. Het testen gaat zowel als preventief en correctief onderhoud. Bespreekt goed op welke moment het zal gaan gebeuren. | 240 | Totaal Onderhoudswerk uren:
|  |  | Begeleidt uitvoering van onderhoudsopdrachten ( P1-K2-W2 ) | Maakt hier voor een handleiding hoe het onderhoud moet worden uitgevoerd. Bespreek dit goed op welke moment z'n onderhoud plaats zal vinden en wijst de desbetreffende deskundigen voor de taken. | 480
|  |  | Logboeken maken | Het invullen van mijn logboeken/zelfreflectie en het bijhouden van mijn uren | 240
|  |  | Uitlooptijd | Denk hier aan voor bijvoorbeeld ziek zijn, lever tijd van onderdelen of verkeerd inschatting van benodigde tijd. Daarnaast kan het ook voorkomen dat het bedrijf mij kort in de fabriek nodig heb. | 960
|  |  | Aansluiten | Zou ik eventueel nog tijd hebben wil ik natuurlijk alles aansluiten van wat ik heb gemaakt zodat ik het product kan realiseren. | 960
|  |  | Totaal uren | Totaal aantal verwachte uren | 8.640 minuten = 144 uur