## Projectplanner
Globale planning Proeve van Bekwaamheid ( voedingskabel )
1
| ACTIVITEIT |  | WERKELIJKE DUUR | PERCENTAGE VOLTOOID
[6 empty] | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Opdracht omschrijving |  | 8 WEKEN | 0%
2 | Werkvoorbereiden | 32 uur | week 1 | 0%
3 | Verzamelen van documentaties/ontwerpgegevens | 8 uur | week 1 | 0%
4 | Inventariseren met de klant | 9 uur | week 2 | 0%
5 | Ontwerp uitwerken | 25 uur | week 2 | 0%
6 | Productie gegevens verzamelen | 24 uur | week 3 | 0%
7 | Schets maken van ( deel ontwerp ) | 20 uur | week 3 | 0%
8 | Tekenwerk aanpassen/vernieuwen in Eplan | 24 uur | week 4 | 0%
9 | materialen/onderdelen lijst | 14 uur | week 4 | 0%
10 | Kosten berekening maken ( begroting ) | 18 uur | week 5 | 0%
11 | Voorcalculatie ( directe en indirecte kosten ) | 24 uur | week 6 | 0%
12 | Mensen en middelen organiseren | 15 uur | week 6 | 0%
13 | Begeleiden van werkproces | 20 uur | week 6 | 0%
14 | Bewaken van uitvoering en begroting | 20 uur | week 7 | 0%
15 | Kwaliteits controle uitvoeren | 24 uur | week 7 | 0%
16 | werk opleveren aan klant | 21uur | week 8 | 0%
17 | Aanpassingen voor klant | 15 uur | week 8 | 0%
18 | Verslag inleveren | 20 uur | week 8 | 0%
| Totaal | Ca 260 - 300 uur UUR