## Planning
Intecma B.V. | Taken: | Start datum: | Uren: | Dagen: | Einddatum:
B1-K1 ontwerpt producten of systemen | Verzamelt en verwerkt ontwerpgegevens | 2023-04-24 | 30 | 4 | 2023-04-28
| Werkt ontwerpen uit | 2023-04-24 | 15 | 2 | 2023-04-26
| Kiest materialen en onderdelen | 2023-05-01 | 3.5 | 0.46667 | 2023-05-01 11:12
| Maakt een kostenberekening | 2023-05-01 | 7.5 | 1 | 2023-05-02
P1-K1 Bereidt werk voor | Verzamelt en verwerkt productiegegevens | 2023-05-03 | 19 | 2.5333 | 2023-05-05 12:48
| Maakt een tekkeningpakket | 2023-04-24 | 19 | 2.5333 | 2023-04-26 12:48
| Organiseert mensen en middelen | 2023-05-08 | 15 | 2 | 2023-05-10
B1-K2 Begeleidt werk | begeleidt werk | 2023-05-11 | 15 | 2 | 2023-05-15
| Bewaakt begroting | 2023-05-11 | 15 | 2 | 2023-05-15
| Voert kwaliteitscontroles uit | 2023-05-15 | 7.5 | 1 | 2023-05-16
| Levert het werk op | 2023-05-16 | 7.5 | 1 | 2023-05-17
P1-K2 Begeleidt onderhoudswerk | Begeleidt testen van producten en systemen | 2023-05-22 | 30 | 4 | 2023-05-26
| Begeleidt uitvoering van onderhoudsopdrachten | 2023-05-30 | 22.5 | 3 | 2023-06-05
Totalen: |  | 2023-04-24 | 206.5 | 27.5333 | 2023-06-05
Uren per kerntaak: | 60 - 120
Uren totaal: | 240 - 480
Formulas:
Einddatum: = SUM([Start datum:]+[Dagen:])
Einddatum: = SUM([Start datum:]+[Dagen:]+2)