## Planning
Intecma B.V. | Taken: | Start datum: | Uren: | Dagen: | Einddatum:
P1-K1 Bereidt werk voor | Verzamelt en verwerkt ontwerpgegevens | 2023-03-27 | 30 | 4 | 2023-03-31
| Werkt ontwerpen uit | 2023-03-27 | 15 | 2 | 2023-03-31
| Kiest materialen en onderdelen | 2023-03-27 | 7.5 | 1 | 2023-03-28
| Maakt een kostenberekening | 2023-04-03 | 15 | 2 | 2023-04-05
B1-K1 ontwerpt producten of systemen | Verzamelt en verwerkt productiegegevens | 2023-04-10 | 30 | 4 | 2023-04-14
| Maakt een tekkeningpakket | 2023-04-17 | 37.5 | 5 | 2023-04-24
| Organiseert mensen en middelen | 2023-04-25 | 15 | 2 | 2023-04-28
B1-K2 Begeleidt werk | begeleidt werk | 2023-05-01 | 15 | 2 | 2023-05-03
| Bewaakt begroting | 2023-05-08 | 7.5 | 1 | 2023-05-09
| Voert kwaliteitscontroles uit | 2023-05-10 | 7.5 | 1 | 2023-05-11
| Levert het werk op | 2023-05-15 | 7.5 | 1 | 2023-05-16
P1-K2 Begeleidt onderhoudswerk | Begeleidt testen van producten en systemen | 2023-05-22 | 30 | 4 | 2023-05-26
| Begeleidt uitvoering van onderhoudsopdrachten | 2023-05-30 | 30 | 4 | 2023-06-06
Totalen: |  | 2023-03-27 | 247.5 | 33 | 2023-06-06
Uren per kerntaak: | 60 - 120
Uren totaal: | 240 - 480
Formulas:
Einddatum: = SUM([Start datum:]+[Dagen:])
Einddatum: = SUM([Start datum:]+[Dagen:]+2)