## Planning
Techtenna b.v. | Taken: | Start datum: | Uren: | Dagen: | Einddatum:
P1-K1 Bereidt werk voor | Verzamelt en verwerkt ontwerpgegevens | 2023-04-17 | 25 | 3.3333 | 2023-04-20 08:00
| Werkt ontwerpen uit | 2023-04-17 | 14 | 1.8667 | 2023-04-20 20:48
| Kiest materialen en onderdelen | 2023-04-17 | 8 | 1.0667 | 2023-04-18 01:36
| Maakt een kostenberekening | 2023-04-24 | 14 | 1.8667 | 2023-04-25 20:48 | koningsdag vrij 27 april
B1-K1 ontwerpt producten of systemen | Verzamelt en verwerkt productiegegevens | 2023-05-01 | 25 | 3.3333 | 2023-05-04 08:00
| Maakt een tekkeningpakket | 2023-05-05 | 40 | 4 | 2023-05-11
| Organiseert mensen en middelen | 2023-05-12 | 14 | 1.8667 | 2023-05-14 20:48
| programmeerwerk | 15-2023 | 24 | 3.2 | 2023-05-17
B1-K2 Begeleidt werk | begeleidt werk | 2023-05-18 | 14 | 1.8667 | 2023-05-19 20:48 | hemelvaartsdag vrij 18 mei
| Bewaakt begroting | 2023-05-22 | 8 | 1.0667 | 2023-05-23 01:36
| Voert kwaliteitscontroles uit | 2023-05-23 | 8 | 1.0667 | 2023-05-24 01:36
| Levert het werk op | 2023-05-24 | 8 | 1.0667 | 2023-05-25 01:36
P1-K2 Begeleidt onderhoudswerk | Begeleidt testen van producten en systemen | 2023-05-25 | 32 | 4.2667 | 2023-05-29 06:24
| Begeleidt uitvoering van onderhoudsopdrachten | 2023-05-31 | 32 | 4.2667 | 2023-06-04 06:24
Totalen: |  | 2023-04-17 | 266 | 35.4667 | 2023-06-04 06:24
Uren per kerntaak: | 60 - 120
Uren totaal: | 240 - 480
Formulas:
Einddatum: = SUM([Start datum:]+[Dagen:])
Einddatum: = SUM([Start datum:]+[Dagen:]+2)