## Planning
Techtenna b.v. | Taken: | Start datum: | Uren: | Dagen: | Einddatum:
P1-K1 Bereidt werk voor | Verzamelt en verwerkt ontwerpgegevens | 2023-04-17 | 25 | 3.3333 | 2023-04-20 08:00
| Werkt ontwerpen uit | 2023-04-17 | 14 | 1.8667 | 2023-04-20 20:48
| Kiest materialen en onderdelen | 2023-04-17 | 8 | 1.0667 | 2023-04-18 01:36
| Maakt een kostenberekening | 2023-04-24 | 14 | 1.8667 | 2023-04-25 20:48
B1-K1 ontwerpt producten of systemen | Verzamelt en verwerkt productiegegevens | 2023-04-26 | 25 | 3.3333 | 2023-04-29 08:00
| Maakt een tekkeningpakket | 2023-05-02 | 40 | 5.3333 | 2023-05-09 08:00
| Organiseert mensen en middelen | 2023-05-12 | 14 | 1.8667 | 2023-05-14 20:48
B1-K2 Begeleidt werk | begeleidt werk | 2023-05-17 | 14 | 1.8667 | 2023-05-18 20:48
| Bewaakt begroting | 2023-05-19 | 8 | 1.0667 | 2023-05-20 01:36
| Voert kwaliteitscontroles uit | 2023-05-21 | 8 | 1.0667 | 2023-05-22 01:36
| Levert het werk op | 2023-05-24 | 8 | 1.0667 | 2023-05-25 01:36
P1-K2 Begeleidt onderhoudswerk | Begeleidt testen van producten en systemen | 2023-05-25 | 32 | 4.2667 | 2023-05-29 06:24
| Begeleidt uitvoering van onderhoudsopdrachten | 2023-06-01 | 32 | 4.2667 | 2023-06-05 06:24
Totalen: |  | 2023-04-17 | 242 | 32.2667 | 2023-06-05 06:24
Uren per kerntaak: | 60 - 120
Uren totaal: | 240 - 480
Formulas:
Einddatum: = SUM([Start datum:]+[Dagen:])
Einddatum: = SUM([Start datum:]+[Dagen:]+2)