## Blad1
|  | Voorbereiding |  | kast 1 |  | kast 2 & 3 |  |  |  | beantwoorden van vragen met betrekking tot het ontwerp; Onderhoud |  |  | onderhoud
| Voorafgaand aan de PvB | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12 | Nader te bepalen
bijzonderheden |  | kast 1 week 4: goede vrijdag; kast 2 & 3 week 5: 2e paasdag (maandag); kast 2 & 3 week 8: koningsdag + vrijdag vrij; beantwoorden van vragen met betrekking tot het ontwerp; Onderhoud week 11: hemelvaartsdag + vrijdag vrij
uren in deze week Totaal |  |  | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 40 | 24 | 40 | 40 | 24 | 40
waarvan uren Ontwerpen |  | 4 | 40 | 40 | 32 | 32 | 8 | 40 | 8 | 8 | 4
Waarvan uren Onderhoud |  | Voorbereiding week 1: 0; beantwoorden van vragen met betrekking tot het ontwerp; Onderhoud week 9: 8; beantwoorden van vragen met betrekking tot het ontwerp; Onderhoud week 10: 8; beantwoorden van vragen met betrekking tot het ontwerp; Onderhoud week 11: 24; onderhoud week 12: 24
uren totaal ontwerpen |  | 4 | 44 | 84 | 116 | 148 | 156 | 196 | 204 | 212 | 216 | 216 | 216
uren totaal onderhoud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 40 | 64
Maandag | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29
| Bijeenkomst op school | long lead items inzichtelijk maken, Hoe eerder deze besteld zijn hoe eerder er daadwerkelijk gestart kan worden met de productie | p1-k1-w3 Planning Maken van een planning voor eigen werk en de collegas wie ik ga aansturen in het ontwerpproces. Dit zijn Engineers. | B1-K1-W2 Werkt ontwerp uit Tekenen van Elektrisch Schema de kast "RIO 0" hierin zit een CPU en een PLC | B1-K1-W2 Werkt ontwerp uit Tekenen van Elektrisch Schema de kast "RIO 0" hierin zit een CPU en een PLC | B1-K2-W3 kwaliteitscontrole Opstellen testdocumenten FAT (Factory Acceptance Test) | Uitloop | B1-K2-W3 kwaliteitscontrole Controleren werk collega's, remarks vermelden. | uitloop | Voorbereiden onderhoud | P1-K2-W1& W2 Testen en onderhoud op locatie (Ikea Delft) | P1-K2-W1& W2 Testen en onderhoud op locatie (Ikea Delft) | Afronden documentatie onderhoud
| globale planning maken |  | b1-k1-w1 verzamelen & verwerken ontwerpgegevens Verzamelen informatie over PLC, relais etc om de kast te ontwerpen. | P1-K1-W1 Verzamelt en verwerkt procuctiegegevens Notulen van gesprekken, emails, etc, PVA men namen van collegas. | B1-K2-W4 levert werk op tekening opsturen ter keur | Uitleg geven aan Engineer Collega aansturen in het Ontwerpproces voor RI/O kast 1 en latrer RI/O 2 |  | B1-K2-W4 levert werk op Remarks van keur verwerken | P1-K1-W2 maakt tekeningpakket Tekeningen en materiaallijsten klaar om te produceren (van de kast die ik heb getekend) | P1-K1-W2 maakt tekeningpakket Tekeningen en materiaallijsten klaar om te produceren (van de kast die ik heb getekend) | B1-K2-W4 levert werk op Checklist engienering volledig ingevuld, kijken of product voldoet aan klanteis, open item list, evt acceptatie door lead engineer; Opleveren van het tekeningpakket. |  |  | B1-K2-W3 kwaliteitscontrole uitvoeren FAT (Factory Acceptance Test) indien mogelijk, evt. intern
| Inzicht over het project krijgen, weten wat ik ga doen. |  | B1-K1-W3 Materiaalijst Long Lead Items in materiaalijst zetten. Materiaallijst maken tijdens het tekenen van de kast (B1-K1-W2) | B1-K2-W2 Bewaken van de begroting (Mijn uren en mijn kast) | B1-K2-W2 Bewaken van de begroting (Mijn uren en mijn kast) | B1-K2-W2 & W1 Bewaken van de begroting (Mijn uren en mijn kast) Begeleiden collega's met het ontwerpen van de 2 andere I/O kasten. Collega's zijn Engineers op de afdeling Engineering. | B1-K2-W2 & W1 Bewaken van de begroting (Mijn uren en mijn kast) Begeleiden collega's met het ontwerpen van de 2 andere I/O kasten. Collega's zijn Engineers op de afdeling Engineering. | B1-K2-W2 & W1 Bewaken van de begroting (Mijn uren en mijn kast) Begeleiden collega's met het ontwerpen van de 2 andere I/O kasten. Collega's zijn Engineers op de afdeling Engineering. | B1-K2-W2 & W1 Bewaken van de begroting (Mijn uren en mijn kast) Begeleiden collega's met het ontwerpen van de 2 andere I/O kasten. Collega's zijn Engineers op de afdeling Engineering. |  |  |  |  | Programmeren van een deelsysteem op de PLC
| Proevebeschrijving opstellen |  | B1-K1-W4 Kostenberekening Voorcalculatie opzetten over mijn uren en 1 Kast.