## Planning
Globale planning PvB
Pok formulier ingeleverd | 2023-01-19
Globale planning PvB | 2023-03-02
Beschrijving proeve | 2023-03-03
ABC- formulier | 2023-03-03
 | time axis 2023-03-13 to 2023-06-04
Project: Ventilatie dagbesteding Nootdorp | Taken | Begin datum | Uren | Dagen bezig | Einddatum | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekend |  | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekend |  | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekend |  | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekend |  | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekend |  | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekend |  | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekend |  | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekend |  | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekend |  | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekend |  | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekend |  | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekend
P1-K1 Bereidt werk voor: | Verzamelt en verwerkt ontwerpgegevens | 2023-03-13 | 30 | 4 | 2023-03-16 | 2023-03-13: 8 uur; 2023-03-14: 8 uur; 2023-03-15: 8 uur; 2023-03-16: 6 uur
| Werkt ontwerpen uit | 2023-03-16 | 35 | 8 | 2023-03-27 | 2023-03-16: 2 uur; 2023-03-17: 5 uur; 2023-03-20: 5 uur; 2023-03-21: 5 uur; 2023-03-22: 5 uur; 2023-03-23: 5 uur; 2023-03-24: 5 uur; 2023-03-27: 3 uur
| Kiest materialen en onderdelen | 2023-03-17 | 25 | 8 | 2023-03-28 | 2023-03-17: 3 uur; 2023-03-20: 3 uur; 2023-03-21: 3 uur; 2023-03-22: 3 uur; 2023-03-23: 3 uur; 2023-03-24: 3 uur; 2023-03-27: 5 uur; 2023-03-28: 3 uur
| Maakt een kostenberekening | 2023-03-28 | 30 | 5 | 2023-04-03 | 2023-03-28: 5 uur; 2023-03-29: 8 uur; 2023-03-30: 8 uur; 2023-03-31: 8 uur; 2023-04-03: 1 uur
B1-K1 Ontwerpt producten of systemen: | Verzamelt en verwerkt productiegegevens | 2023-04-03 | 20 | 3 | 2023-04-05 | 2023-04-03: 7 uur; 2023-04-04: 8 uur; 2023-04-05: 5 uur
| Maakt een tekeningpakket | 2023-04-05 | 60 | 9 | 2023-04-17 | 2023-04-05: 3 uur; 2023-04-06: 8 uur; 2023-04-07: 8 uur; 2023-04-10: 8 uur; 2023-04-11: 8 uur; 2023-04-12: 8 uur; 2023-04-13: 8 uur; 2023-04-14: 8 uur; 2023-04-17: 1 uur
| Organiseert mensen en middelen | 2023-04-17 | 20 | 3 | 2023-04-19 | 2023-04-17: 7 uur; 2023-04-18: 8 uur; 2023-04-19: 5 uur
B1-K2 Begeleidt werk: | Begeleidt werk | 2023-04-19 | 25 | 4 | 2023-04-24 | 2023-04-19: 3 uur; 2023-04-20: 8 uur; 2023-04-21: 8 uur; 2023-04-24: 6 uur
| Bewaakt begroting | 2023-04-24 | 20 | 3 | 2023-04-26 | 2023-04-24: 2 uur; 2023-04-25: 8 uur; 2023-04-26: 8 uur
| Voert kwaliteitscontroles uit | 2023-04-27 | 25 | 4 | 2023-05-09 | 2023-04-27: 8 uur; 2023-04-28: 8 uur; 2023-05-01: Vrij (Met vakantie); 2023-05-08: 8 uur; 2023-05-09: 1 uur
| Levert het werk op | 2023-05-09 | 20 | 3 | 2023-05-11 | 2023-05-09: 8 uur; 2023-05-10: 8 uur; 2023-05-11: 4 uur
P1-K2 Begeleidt onderhoudswerk: | Begeleidt testen van producten en systemen | 2023-05-11 | 45 | 7 | 2023-05-19 | 2023-05-11: 4 uur; 2023-05-12: 8 uur; 2023-05-15: 8 uur; 2023-05-16: 8 uur; 2023-05-17: 8 uur; 2023-05-18: 8 uur; 2023-05-19: 1 uur
| Begeleidt uitvoering van onderhoudsopdrachten | 2023-05-19 | 47 | 6 | 2023-05-26 | 2023-05-19: 7 uur; 2023-05-22: 8 uur; 2023-05-23: 8 uur; 2023-05-24: 8 uur; 2023-05-25: 8 uur; 2023-05-26: 8 uur; 2023-05-29: Uitloop
| Max uren per kerntaak |  | 120 |  | Einddatum | 2023-03-13: Proeve week 1; 2023-03-20: Proeve week 2; 2023-03-27: Proeve week 3; 2023-04-03: Proeve week 4; 2023-04-10: Proeve week 5; 2023-04-17: Proeve week 6; 2023-04-24: Proeve week 7; 2023-05-01: Vrij; 2023-05-08: Proeve week 8; 2023-05-15: Proeve week 9; 2023-05-22: Proeve week 10; 2023-05-29: Uitloop week 1
| Uren over |  | 28 |  | 2023-05-26
|  | Totaal aantal uur | 640
|  | Totaal aantal uren gebruikt | 402
|  | Totaal aantal uren voor uitloop | 40