## Blad1
Project: Proeve van Bekwaamheid | Voor dagen: standaard werkdag van 8 uur
1. B1-K1 Ontwerpt producten of systemen (Ventilatie dagbesteding Nootdorp) | werkdagen | uren
W1 - Verzamelt en verwerkt ontwerpgegevens | 1.25 | 10
W2 - Werkt ontwerpen uit | 3.75 | 30
W3 - Kiest materialen en onderdelen | 1.25 | 10
W4 - Maakt een kostenberekening | 2.5 | 20
Subtotaal afgerond op hele dagen | 8.95 | 70
2. P1-K1 Bereidt werk voor (Ventilatie dagbesteding Nootdorp)
W1 - Verzamelt en verwerkt productiegegevens | 1.25 | 10
W2 - Maakt een tekeningpakket | 2.5 | 20
W3 - Organiseert mensen en middelen | 2.5 | 20
Subtotaal afgerond op hele dagen | 6.95 | 50
3. B1-K2 Begeleidt werkproces (Refurbished ventilatie-units)
W1 - Begeleidt werkproces | 2.5 | 20
W2 - Bewaakt begroting | 2.5 | 20
W3 - Voert kwaliteitscontroles uit | 1.25 | 10
W4 - Levert het werk op | 2.5 | 20
Subtotaal afgerond op hele dagen | 8.95 | 70
TOTAAL (B1-K1 P1-K1 en B1-K2) | 24.85 | 190
4. P1-K2 Begeleidt onderrhoudswerk (Refurbished ventilatie-units) | werkdagen | uren
W1 - Begeleidt testen van producten en systemen | 2 | 16
W2 - Begeleidt uitvoering van onderhoudsopdrachten | 5 | 34
Subtotaal afgerond op hele dagen | 7 | 50
TOTAAL (P1-K2) | 7 | 50
| werkdagen | uren
TOTALE PROJECT (B1-K1 P1-K1 B1-K2 P1-K2) | 31.85 | 240
Begin datum 24-3-2023
Vrij van 1-4-2023 tot 5-4-2023
Eind datum 12-5-2023
Totaal aantal dagen: 58 (vakantie en weekenden mee geteld)